ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –РАДОМИР            ВХ.№ С-317/17.11.2025 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Кирил Георгиев Стоев –Кмет на Община Радомир

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на проектите, по които Община Радомир е бенефициент или партньор през периода 01.11.2024г. - 31.10.2025г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,,

Внасям за обсъждане и одобряване от Общински съвет Радомир -  отчет за разработени, внесени за финансиране и изпълнявани проекти, по които Община Радомир е бенефициент или партньор, за периода – 01.11.2024г. - 31.10.2025г.

Приложение: Съгласно текста

Предвид гореизложеното  предлагам на ОбС – Радомир да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1 ,т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Радомир

Р Е Ш И :

Приема отчет за разработени, внесени за финансиране и изпълнявани проекти, по които Община Радомир е бенефициент или партньор, за периода – 01.11.2024г. - 31.10.2025г.

Внася,

Кирил Стоев

Кмет на Община Радомир

Съгласували:

Станислава Генадиева - зам.-кмет на Община Радомир

Ива Крумова-юрисконсулт

Анита Хаджийска- началник отдел СПОПП

Изготвил:

Даниела Младенова- гл.експерт ПП

Отчет за изпълнение на проектите, по които Община Радомир е бенефициент или партньор през периода 01.11.2024г. - 31.10.2025г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА | КАНДИДАТ | ФИНАНСИРАЩ ОРГАН / код на програмата / | СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА | ЕТАП НА РЕАЛИЗАЦИЯ |  |  | КРАТКО ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приключили проекти |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект "Рехабилитация на ул."Шар" от ОТ 496, през ОТ 564, ОТ 563, ОТ 559, ОТ 558, ОТ 554 до ОТ 553" | Община Радомир | Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.616 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ | Стойност на проекта 209 783.61 лв. БФП 200 086.40 лв. Собствено финансиране 9 697.21 лв. |  |  | Дата на стартиране 13.03.2024г. Дата на приключване 30.06.2025г. | Строителство за "Рехабилитация на ул."Шар", от ОТ 496, през ОТ 564, ОТ 563, ОТ 559, ОТ 558, ОТ 554 до ОТ 553": По проекта са изпълнени асфалтови и пътни работи за реконструкция и рехабилитация на участъците от посочените улици, както и пътна маркировка и сигнализация.Положени са нови асфалтови пластове за цялата ширина на улицата, както и разваляне и направа на нови бетонови бордюри, повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, до проектните нива на настилката, положена е пътна маркировка и са поставени пътни знаци. Дължината на участъка за рехабилитация е 3 804 кв.м. – от ОТ 496, през ОТ 564, ОТ 563, ОТ 559, ОТ 558, ОТ 554 до ОТ 553. |
| Проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в град Радомир, с. Дрен и с. Друган – Община Радомир | Община Радомир | Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.025 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1 | Стойност на проекта 936 360.01 лв. |  |  | Срок на договора 18.08.2023г. 18.11.2025г. СМР дейностите са приключили на13.05.2025г. Внесено е окончателно отчитане на проекта Предстои верифициране на разходите | Целта на проектното предложение по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ е да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на община Радомир и да подобри условията на живот на населението. Друга важна цел на проектното предложение е не по-малко от 30 % спестяване на първична енергия в системите за външно изкуствено осветление. |
| Проект "Благоустройство и обновяване на парковата среда около местната забележителност «Бучалото», гр. Радомир“ | Община Радомир | Програма за развитие на селските райони, Процедура BG06RDNP001-19.616 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ | Стойност на проекта 387 336.49 лв. |  |  | Срок на договора 01.08.2023г. 30.06.2025г. СМР дейностите са приключили Внесено е окончателно отчитане на проекта Предстои верифициране на разходите | Целта на проекта е да се постигне подобряване качеството на средата, комфорта на обитаване чрез създаване на благоприятна и природосъобразна среда , която да оформи нова социална среда с нови пространствени решения и физическо обновяване на зоната около водопада. За постигане на целта са изпълнени: - Ремонт на околното пространство, запазвайки основните комуникационни направления и зелени площи създавайки подходящи наклони. - Трасиране на новите елементи и очертания на алейната мрежа; - Привързване към съществуващите входове на съществуващите сгради Оформено е пространство и места за сядане, премахнати са опасните дървета, оптимизирана е алейната мрежа и пространства с допълване на нови зелени площи. |
| Проект „Обособяване на посетителски център и мултифункционална зала в общински музей „Войнишко въстание“, гр. Радомир" | Община Радомир | Програма за развитие на селските райони, процедура BG06RDNP001-19.426 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“от СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ | Стойност на проекта 172 317.71 лв . |  |  | Срок на договора 30.05.2023г. 15.09.2025г. СМР дейностите са приключили Внесено е окончателно отчитане на проекта Предстои верифициране на разходите | Изграден е посетителски център и мултифункционална зала в общински исторически музей град Радомир.Проектното решение дава възможност за мултифункционално пространство, което позволява провеждането на различни по характер, културни мероприятия, оборудвано със съвременна техника за презентации. |
| Проект „Нова визия за повишаване и устойчиво развитие на културно-историческия и туристически потенциал на Община Радомир“ | Община Радомир | Програма за развитие на селските райони BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ | Стойност на проекта 218 100.00лв. |  |  | Дата на стартиране 31.10.2024 Дата на приключване 15.09.2025г. СМР дейностите са приключили Внесено окончателно отчитане на проекта Предстои верифициране на разходите | По проекта са изпълнени дейности за създаване на атракции с опознавателна цел, свързани с културното наследство. За тази цел е изградена - „Алея на славата“ – чрез доставка и монтаж на табели (постоянна изложба) с информация за видни граждани на общината и техните постижения. Закупени и монтирани са пейки, кошчета за боклук и санитарен контейнер; Закупена и доставена е сцена с осветление, външни лед табла и мобилни дървени щандове за използване по време на провеждани културни събития, местни празници и фестивали. |
| Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в гр. Радомир” | Община Радомир | Програма за развитие на селските райони BG06RDNP001-19.616 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ | Обща стойност на проекта 156 699.48лв. БФП 156 532.45лв. Собствено финансиране 167.03 лв. |  |  | Подписан договор на 17.12.2024г. Приключил на 15.09.2025г. СМР дейностите са приключили Внесено окончателно отчитане на проекта Предстои верифициране на разходите | По проекта е изградена многофункционална спортна площадка. Теренът на площадката се намира в градския парк на гр. Радомир. Оформено е едно игрално поле, което да се ползва за следните видове спортни игри: Футбол на малко поле; Баскетбол; Волейбол. |
| Проект „Рехабилитация на пътна мрежа в Община Радомир “ | Община Радомир | Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г | Стойност на проекта 2 933 662.54 лв. |  |  | Срок на договора 18.08.2023г. 30.09.2025г. СМР дейностите са приключили Внесено е окончателно отчитане на проекта Предстои верифициране на разходите | Проектното предложение включва рехабилитация на следните обекти: • ОБЕКТ 1. ПЪРВИ ЕТАП - Реконструкция на общински път PER2134 от път ІІІ - 627 с. Друган - Радомир до с.Стефаново - с. Кондофрей /ІІІ - 6041/, от кръстовище с път PER 2135 (оклонение за с.Долни Раковец), до жп прелез с дължина 2410м- • ОБЕКТ 2. Реконструкция на участък от общински път PER 314 /I-6/ Радомир- ж.п. гара Радомир-Борнарево, с дължина 500 м- |
| Проект „Подобряване на енергийната ефективност на Община Радомир“ | Община Радомир | Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. | Стойност на проекта 948 424.86 лв. |  |  | Дата на стартиране 18.01.2024г. Дата на приключване 30.09.2025г. СМР дейностите са приключили Внесено окончателно отчитане на проекта Предстои верифициране на разходите | Проектът предвижда инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление- Фотоволтаични (соларни) системи на следните обекти: 1. Изграждане на нова фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди, с инсталирана мощност 152.52 kWp и ел. потреблението на съществуваща сграда на ДГ „Радомирче“, гр. Радомир, ул. „Училищна“ №30; 2. Изграждане на нова фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди, с инсталирана мощност 50.02kWp и ел.потреблението на съществуваща сграда на Община Радомир с адрес гр. Радомир, пл. „Свобода“ № 20; 3. Изграждане на нова фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди, с инсталирана мощност 83,23kWp и ел.потреблението на съществуваща сграда на ДГ „Слънце“, гр. Радомир, ул. „Сан Стефано“ №12; 4. Изграждане на нова фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди, с инсталирана мощност 90,20 kWp и ел.потреблението на съществуваща сграда на ОУ „Христо Смирненски“, гр. Радомир, ул."Братя Миленкови" № 28 Дейностите са приключили в срок. |
| Проект „Покрит тенис корт в УПИ IX, кв.183, гр. Радомир“ | Община Радомир | Министерство на младежта и спорта Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти“ | Обща стойност на проекта 827 337,64 лв. Община Радомир осигурява 50% от общата сума 413 668,82 лв. |  |  | Подписан договор на 01.04.2024г. Приключил на 30.09.2025г. СМР дейностите са приключили Внесено окончателно отчитане на проекта Предстои верифициране на разходите | За осигуряване на целогодишна дейност на тенис клуба е изградена покривна конструкция на тренировъчното игрище. |
| Проект ,,Строително-ремонти работи за подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж- Радомир“ | Община Радомир | Целева програма „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж“ - строително-монтажни/ремонтни работи - 2025 г. | Обща стойност на проекта 47 295,49 лв. от Фонд „Социална закрила“ 42 565,94 лв. собствен принос 8 212,47 лв. |  |  | Подписан договор на 31.05.2024г. Приключил на 31.10.2025г. СМР дейностите са приключили Внесено окончателно отчитане на проекта Предстои верифициране на разходите | С модернизирането на Домашен социален патронаж в община Радомир се подобри качеството на предоставяната услуга, свързана с предоставянето на топла храна на уязвимите групи в общината. Осигуриха се по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП. |
| Проекти в процес на изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект „Приеми ме 2015“ | АСП Община Радомир | ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0132-C01 "Приеми ме 2015" | Усвоени средства за отчетния период 01.11.2024г. 31.10.2025г. 69 984,64 лв. | Подписано споразумение на 01.01.2016г. В процес на изпълнение Продължено с допълнително споразумение |  |  | Целта на проекта е отглеждане на деца без родителска грижа в семейна среда. В община Радомир към 31.10.2025г. има утвърдени 5 приемни семейства с 5 настанени деца при тях. 4 от децата са на възраст от 3-14год. 1 дете е на възраст под 3 год. |
| Механизъм лична помощ | Община Радомир | Утвърдени разходи по Закона за лична помощ по бюджета на МТСП Агенция за социално подпомагане НОИ | Усвоени средства за периода 01.11.2024г. до 31.10.2025г. 1 205 632,92 лв. | Подписано споразумение между АСП, НОИ и Община Радомир на 01.08.2019г. В процес на изпълнение |  |  | Финансовият ресурс е от държавния бюджет за целево осигуряване на социални услуги в домашна среда. Брой потребители, ползващи услугите „Личен асистент“ за хора с увреждания над 90% инвалидност, към 31.10.2025г.- 286 бр. |
| Проект “Топъл обяд в община Радомир“ | Община Радомир | №: BG05SFPR003-1.001-0119 Програма "Храни и основно материално подпомагане", BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд | Стойност на проекта 323 040.44лв. | Срок на договора 01.10.2022г. 31.01.2026г. В процес на изпълнение |  |  | С настоящето проектно предложение община Радомир цели да подпомогне най-нуждаещите се хора от общината, чрез предоставяне на топъл обяд в рамките на 36 месеца за 100 човека, стъпвайки на опита си от реализиране на проекти от такъв вид, както и да доразвие социалната услуга. От услугата се възползват, потребители които отговарят на условията за целевите групи на програма „Храни и основно материално подпомагане". |
| Проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Радомир“ | Община Радомир | Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 Код на процедура BG05SFPR002-2.012 Иновативни здравно-социални услуги | Стойност на проекта 490 072.68 лв . | Срок на договора 02.01.2025г. 02.09.2027г. В процес на изпълнение |  |  | Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Услуги ще получават минимум 49 лица. Предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър за лицата от целевата група. Услуги получават 4 лица, които са част от лицата ползващи почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги. |
| Проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на населени места в община Радомир“ | Община Радомир | Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.028 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 2 | Стойност на проекта 1 923 370.90лв. | Дата на стартиране 01.11.2024г. Дата на приключване 01.02.2026г. В процес на изпълнение |  |  | Обект на обновяване е системата за улично осветление на 29 населени места на територията на Община Радомир. Проектът ще бъде реализиран чрез изпълнение на допустимите дейности: подмяна на съществуващото улично осветление с ново енергийно ефективно LED осветление - 4677 броя осветители и въвеждане на система за централизирано интелигентно управление на уличното осветление. |
| Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ГР. РАДОМИР“ | Община Радомир | Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора | Стойност на проекта 5 854 990.35 лв. | Дата на сключване на договора 14.05.2024 г. Дата на приключване 30.06.2026г. В процес на изпълнение |  |  | Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на ПИИ са свързани с извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база на дома за стари хора в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. |
| Проект „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, ж.к “Гърляница бл. 26, 27, 28, 29”, гр. Радомир“ | Община Радомир | Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-2921 | Стойност на проекта 2 444 120.19 лв. | Подписан договор на 05.12.2024г. Дата на приключване 30.06.2026г. В процес на изпълнение |  |  | Настоящото предложение за изпълнение на инвестиция е насочено към енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в ж.к “Гърляница бл. 26, 27, 28, 29”, гр. Радомир, близо до ул. Дупнишка. Сградата е част от комплексно застрояване и е въведена в експлоатация през 1984г. Общият брой отделни самостоятелни обекти за обекта е 93. |
| Проект „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 1, находяща се в жк. „НОЕ“ гр. Радомир, община Радомир, обл. Перник“ | Община Радомир | Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-2847 | Стойност на проекта 3 722 286.89 лв. | Подписан договор на 08.01.2025 г. Дата на приключване 30.06.2026г. В процес на изпълнение |  |  | Проектното предложение е насочено към енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 1, находяща се в жк. „НОЕ“ гр. Радомир. Сградата се състои от един подземен, един полуподземен сутеренен етаж и петнайсет жилищни етажа. В сградата има 98 жилищни единици. Сградата е с два входа, един от изток и един от запад |
| Проект „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 2, находяща се в жк. „НОЕ“ гр. Радомир, община Радомир, обл. Перник“ | Община Радомир | Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-2730 | Стойност на проекта 3 530 060.15 лв. | Подписан договор на 08.01.2025 г. Дата на приключване 30.06.2026г. В процес на изпълнение |  |  | Предмет на Предложението за изпълнение на инвестицията е Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 2, находяща се в жк. „НОЕ“ гр. Радомир, община Радомир, обл. Перник. Сградата се състои от един подземен, един полуподземен сутеренен етаж и петнайсет жилищни етажа. В сградата има 98 жилищни единици. |
| Проект „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Радомир, ж.к. Гърляница, бл.1-4“ | Община Радомир | Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-2264 | Стойност на проекта 2 590 265.02 лв. | Подписан договор на 08.01.2025 г. Дата на приключване 30.06.2026г. В процес на изпълнение |  |  | Предмет на Предложението за изпълнение на инвестицията е енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Радомир, ж.к. Гърляница, бл.1-4. Сградата се състои от четири секции, съответно №1, №2, №3 и №4. Цялата сграда е с разгъната застроена площ 7864 кв.м., И четирите секции са с по осем етажа, като на всеки етаж има по 3 апартамента- общо 96 бр. |
| Проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда - бл.№ 7, 8 и 9, ж.к Гърляница , гр. Радомир“ | Община Радомир | Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност | Стойност на проекта 2 037 598.67 лв. | Подписан договор на 15.04.2025 г. Дата на приключване 15.04.2027г. В процес на изпълнение |  |  | Предмет на Предложението за изпълнение на инвестицията е енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда ж.к. Гърляница, бл.7, 8 и 9 гр. Радомир. Въведена е в експлоатация през 1984г. и режима на обитаване е 24 часов. Общият брой апартаменти е 69. РЗП- 5773 кв.м. |
| Проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда бл.№3, ж.к НОЕ, гр. Радомир“ | Община Радомир | Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност | Стойност на проекта 3 690 045.42 лв. | Подписан договор на 15.04.2025 г. Дата на приключване 15.04.2027г. В процес на изпълнение |  |  | Предмет на Предложението за изпълнение на инвестицията Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 3, находяща се в жк. „НОЕ“ гр. Радомир, община Радомир. Сградата се състои от един подземен, един полуподземен сутеренен етаж и петнайсет жилищни етажа. В сградата има 98 жилищни единици. |
| Проект „Зона за отдих и игра в село Кленовик“ | Община Радомир | МОСВ и ПУДООС НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2025 г.“ | Стойност на проекта 14 920,00 лв. | Подписан договор на 18.07.2025г. Дата на приключване 31.12.2025г. В процес на изпълнение |  |  | Създаване на зона за отдих и игра в село Кленовик |
| Одобрени проекти |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект „Реконструкция на улици в гр. Радомир част 1" | Община Радомир | ДФЗ Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., По Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони” | Стойност на проекта 1 273 820.72 лв. |  | Подаден на 31.03.2025 г. Одобрен В процес на административна обработка |  | -„Реконструкция на улица в кв. 174, от кръстовище с ул. „Дупнишка“, при ОТ 211 до ОТ 231, град Радомир, община Радомир“ -„Реконструкция на ул. “Люлякова“ от кръстовище с ул. “Батенберг“ до кръстовище с ул. “Изворска“ при ОТ 35 и ОТ 36, град Радомир, община Радомир |
| Проект „Реконструкция на улици в гр. Радомир част 2" | Община Радомир | ДФЗ Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., По Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони | Стойност проекта на 1 949 534.56лв. |  | Подаден на 31.03.2025г. Одобрен Подписан договор |  | -„Реконструкция на улица „Велчо“ в участъка от о.т. 508 до о.т. 727 в гр. Радомир, общ. Радомир“ -„Реконструкция на ул. “Люлякова“ от кръстовище с ул. “Изворска“ при ОТ 36, до кръстовище с ул. “Батенберг“ при ОТ 31 и реконструкция на ул. “Изворска“ от кръстовище с ул. “Люлякова“ при ОТ 36 до кръстовище с ул. “Голобръдска“ при ОТ 38, град Радомир, община Радомир |
| Проект „Реконструкция на довеждащ водопровод до с. Дебели лаг, общ. Радомир“. | Община Радомир | ДФЗ Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., По Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони | Стойност на проекта 1 955 750.23 лв. |  | Подаден на 31.03.2025 г. Одобрен Подписан договор |  | Реконструкция на довеждащ водопровод до с. Дебели лаг, общ. Радомир-5070л.м |
| Проект „Реконструкция на ул."Търново", ж.к."Гърляница", от ОТ188 до ОТ238" | Община Радомир | ДФЗ Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., По Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони | Стойност на проекта 571 629.16 лв. |  | Подаден на 04.07.2025г. Одобрен В процес на административна обработка |  | Реконструкция/рехабилитация на ул."Търново", ж.к."Гърляница", от ОТ188 до ОТ238" - 5926.00 л.м |
| Проект „Закупуване на електрически автомобил и зарядна станция за предоставяне на социални услуги в община Радомир“ | Община Радомир | Национален план за възстановяване и устойчивост Наименование на процедура "Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги" | Стойност на проекта 113 600.00лв. |  | Подаден на 25.07.2025 г. Одобрен В процес на административна обработка |  | В проектното предложение се предвижда закупуване на едно електрическо превозно средство, което ще бъде снабдено със зарядна станция с мощност минимум 22 kW. в подкрепа на социалната дейност в община Радомир. |
| Проект „ЧИТАЛИЩА В ДЕЙСТВИЕ“ | Община Радомир | Национален план за възстановяване и устойчивост Наименование на процедура Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“ | Стойност на проекта 90 272.00лв. 72 217.60лв. БП 18 054.40лв. съфинансиране |  | Подаден на 13.08.2025 г. Одобрен В процес на административна обработка |  | Основната цел на проектното предложение: Обогатяване на културният живот и засилване на връзката между читалищата, самодейците и местната общност. Специфични цели: Популяризиране на местните кулинарни традиции и засилване на връзката между културно наследство и съвременната общност. Представяне на читалищата в община Радомир като активни пазители и популяризатори на традициите от радомирския край. Предоставяне на възможност за публична изява на самодейците към читалищата, създаването на културен продукт достъпен до широката публика. |
| Проекти в процес на оценка |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект „Изграждане на съвременна материално-техническа база за извънболнична помощ в село Друган, община Радомир“ | Община Радомир | Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-12.014 - Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена от инвестиция „Развитие на амбулаторните грижи” | Стойност на проекта 66 135.61 лв. | Подаден на 29.10.2025 г. В процес на оценка |  |  | Проектното предложение предвижда създаването на здравна инфраструктура за извънболнична медицинска помощ в с.Друган, Община Радомир. Общината ще предостави общински терен необходим за поставянето на готов обзаведен контейнер, който ще отговаря на изискванията за налични помещения с необходимите размери за създаването на амбулатория за провеждане на консултации (прегледи), чакалня, манипулационна и хигиенен възел , които ще предлагат интегрирана консултативна и профилактична дейност на всички нуждаещи се в населеното място и други населени места , в които няма разкрита практика. Помещенията ще бъдат обзаведни с необходимите мебели и оборудвани с необходимата медицинска апаратура. |
| Некласирани проекти |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект „Стойова къща – с културнотo наследство към бъдещетo“ | Общински исторически музей – Радомир Община Радомир-партньор | Министерство на културата Конкурсна сесия за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии | Стойност на проекта 159 947, 57 лв. | Подаден на 03.10.2024г. Некласиран |  |  | Конкретната цел на проекта е популяризирането на местното културно и историческо наследство, както и разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в „Стойова къща“, гр. Радомир, която е музеен обект към Общински исторически музей- Радомир. |
| Проект „МУЗЕЯТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ" | Общински исторически музей – Радомир Община Радомир-партньор | Министерство на културата Конкурсна сесия за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии | Стойност на проекта 49 686 лв. | Подаден на 03.10.2024г. Некласиран |  |  | Предвижда се доставка на оборудване за пресъздаване на исторически факти и събития и изработка на аудио - визуални видеоклипове, представящи местното историческо наследство. Ще бъдат закупени – робот екскурзовод автономен робот за доставки с голям рекламен дисплей, който може да бъде използван и за конференции, презентации, реклама и др. Компактен размер, навигационна система за преодоляване на препятствия и гласово взаимодействие с изкуствен интелект, даващи възможност за работа в сложна среда, който нетрадиционно ще презентира местното културно наследство пред туристите; лаптоп за управление на процеси и създаване на съдържание. |
| Проект „Лято в действие“ | Община Радомир | Министерство на младежта и спорта Национална програма за младежта 2021-2025 | Стойност на проекта 57010.00 лв. | Подаден на 07.02.2025г. Некласиран |  |  | Проектът е насочен към младите хора в общината, чрез заложените дейности ще се даде възможност на младежите да прекарат по пълноценен и активен начин свободното си време през лятото. Дейностите по проекта ще бъдат достъпни за най-широк кръг от млади хора. |
| Проект „Зона за отдих и игра в село Бобораци“ | Кметство с.Бобораци | ПУДООС Кампания „Чиста околна среда-2025г.“ | Стойност на проекта 14 660.00 лв. | Подаден на 27.02.2025г. Некласиран |  |  | Основна цел: Изграждане на зона за отдих и игра в с. Бобораци. По проекта се предвижда създаване място за отмора на възрастните и място за игра на децата в селото. |
| Проект „Облагородяване на пространството около селската чешма в с. Кондофрей“ | Кметство с.Кондофрей | ПУДООС Кампания „Чиста околна среда-2025г.“ | Стойност на проекта 15 000,00 лв. | Подаден на 27.02.2025г. Некласиран |  |  | В центъра на с. Кондофрей има стара чешма. Около чешмата има зелена площ, която след облагородяването ѝ по проекта може да се превърне в приятно място за жителите и гостите на селото. |
| Проект „Зона за отдих и игра в село Прибой“ | Кметство с. Прибой | ПУДООС Кампания „Чиста околна среда-2025г.“ | Стойност на проекта 14 970,00 лв. | Подаден на 27.02.2025г. Некласиран |  |  | Основна цел: Създаване на зона за отдих и игра в село Прибой. |
| Проект „Зелена зона за отдих и игри в с. Друган“ | Кметство с.Друган | ПУДООС Кампания „Чиста околна среда-2025г.“ | Стойност на проекта 14 910.00лв. | Подаден на 27.02.2025г. Некласиран |  |  | В центъра на с. Друган изграждане на зелена зона за отдих и игри |
| Проект „Зелена зона за отдих и игри в с. Владимир“ | Кметство с.Владимир | ПУДООС Кампания „Чиста околна среда-2025г.“ | Стойност на проекта 15 000.00лв. | Подаден на 27.02.2025г. Некласиран |  |  | В центъра на с. Владимир изграждане на зелена зона за отдих и игри |

Внася,

КИРИЛ СТОЕВ

Кмет на Община Радомир